## 專案任務清單
工作階段 | 細項 | 狀態 | 預計完成日期
需求確認與分析 | 功能確認 | Doing | 2021-05-28
UI畫面 | 1.首頁主視覺 2.內頁功能示意 | To Do | 待確認
系統架構設計 | 1.網站地圖 2.系統程式架構 3.資料表設計 | Doing | 2021-06-01
程式開發 | 1.底層設計 2.前端開發 3.WebAPI開發 4.CAP權限設定 | To Do | 待確認
功能測試 | 全站功能測試 | To Do | 待確認

## 功能清單
分類 | 功能 | 功能說明 | 權限 | 待確認
Home | 首頁 | 系統簡介 | ALL
Login | 登入 | 連到CAP進行Auth登入驗證 | ALL
Skill | 技術清單 Skill List | 顯示技術清單 | MMFA - 可看所有技術狀態 廠端 - 該廠可看該廠MMFA設定發布的技術
|  | 左上方可以建立技術 | MMFA
|  | 清單功能列-設定技術的開發方式權重(icon-fas fa-th) | 廠端特定部門 | 目標使用者?
|  | 清單功能列-填寫廠端衡量表(icon-fab fa-wpforms) | 廠端特定部門 | 目標使用者?
| 技術建立表 Modify Skill | 建立技術 | MMFA技術主管 / MMFA運作Team
|  | 設定可使用的Fab和Stage | MMFA技術主管 / MMFA運作Team
| 技術發展建立表 Modify Skill Roadmap | 建立技術發展Roadmap與技術說明和技術類型 | MMFA技術主管 / MMFA運作Team
| 廠端落地衡量表 Feedback Implement Status | 1.技術Roadmap 勾選開發方式 2.勾選未使用者強制填寫備註 | 廠端特定部門
| 落地衡量表彙總表 | 1.顯示各廠填寫的匯總表(開發方式用特定Icon表達) 2.可以據廠別和技術下載彙總表與Raw Data | 特定主管(Gina.Aken提供權限清單)
DashBoard | 雷達圖 Radar Chart | 1.依據技術顯示各廠的數據 2.點擊圖上的廠別可以顯示特定廠別該技術的技術發展Roadmap 3.可搜尋特定廠別地的特定技術 | MMFA
|  | 依據廠別顯示技術發展Roadmap數據 | 廠端特定人員
| 條形圖 Bar Chart | 1.依據技術顯示各廠的數據 2.點擊圖上的廠別可以顯示特定廠別該技術的技術發展Roadmap 3.可搜尋特定廠別地的特定技術 | MMFA
|  | 依據廠別顯示技術發展Roadmap數據 | 廠端特定人員
Maintain | 參數設定 System Parameter Setting | 在「參數定義」頁籤中「設定方式」為「由網站Maintain功能設定」者可由此區設定 | MMFA-開發人員or系統維護人員
稽核流程 | 待確認 | 每一次填寫廠端落地衡量表都要走稽核流程 稽核流程呼叫FlowER有簽核流程
|  | 依據世代廠分群顯示雷達圖和條形圖 | Survey 雷達圖和條形圖的JS
依據Dashboard數據下載Excel，此項待確認(參考Base Future LCD2 0304 (002).xlsx
技術建立 + 技術發展建立思考一下如何建立使用者體驗較佳
下載Rowdata主要是想要比較各廠的數據，Jane先提供一個系統比較好匯出的版本

## 參數定義
類型 | 狀態 | 說明 | 設定方式
技術建立狀態 CreateSkillStatus | 建立中 | 按儲存才會到建立中，如果還在建立中，未發布者可以刪除 | 因需要搭配程式，所以設定在程式的設定檔
| 發布 | 需要有建立Roadmap和設定廠端才能發布，發布後廠端才看的到
技術類型 SkillType | 底層技術 Base |  | 由網站Maintain功能設定
底層技術運用力 Application
進階技術 Future
開發方式 Implement Way | 學產&技術Team 0->1開發 |  | 由網站Maintain功能設定
獨立進行(副廠下單位自行平展->N)
共同進行(與副廠之外的單位合作1->N)
未使用

## 開發資訊
【開發】 前後端: Vue.js + .Net Core MVC 資料庫: MS SQL or SQLite 【部署】 Web Server: Azure App Service DB: Azure SQL Database or File
Survey 地端用SQLite 雲端要用甚麼服務
.Net Core pipeline確認
VS Code開發.net Core MVC的友善度
.net Core匯出Excel的方式

## CAP設定
主功能 | 子功能 | 權限 | 角色
SKILL-LISL | 建立 | QUERY | SKILL-LISL_建立_QUERY
SKILL-LISL | 建立 | ADMIN | SKILL-LISL_建立_ADMIN
SKILL-LISL | 開發方式權重 | QUERY | SKILL-LISL_開發方式權重_QUERY
SKILL-LISL | 開發方式權重 | ADMIN | SKILL-LISL_開發方式權重_ADMIN
SKILL-LISL | 廠端衡量表 | QUERY | SKILL-LISL_廠端衡量表_QUERY
SKILL-LISL | 廠端衡量表 | ADMIN | SKILL-LISL_廠端衡量表_ADMIN
MODIFY-SKILL |  |  | MODIFY-SKILL__
__
__
__
__
__
__
__
MMFA_LEADER
MMFA_MAINTRAIN

## CAP分析
驗證方式 特性 | Forms驗證 | NT驗證 | AuthToken驗證 | AuthKey驗證
開發語言 | .net Framework | .net Framework | js | Java
UI | 不可制定 | 不可制定 | 不可制定 | 不可制定
副廠運作技術盤點平台 |  |  | 此次用.Net Core開發 所以選擇此種驗證方式

## 待確認問題
分類 | 問題
需求確認 | 技術建立流程: 1.MMFA建立技術 2.MMFA設定技術Roadmap，以及勾選「底層技術Base」和「進階技術Future」，公版目前是固定「底層技術Base」和「進階技術Future」兩種類型，廠端可以自行建立自己的技術類型 3.MMFA設定可使用的廠別(Fab)和Stage，以及設定開發方式的權重，以及Fab和Stage，設定好公版可以發佈公版給廠端的人填寫，在發布公版前可以任意修改該技術(包含刪除)，如果發布後這些Fab和Stage的廠端特定人員即可設定開發方式的權重，開發方式的類型是否事先定義完成為固定參數值?或是後續系統上線仍可以增減? 4.廠端特定部門可以設定開發方式權重，是否需要先設定權重才能填寫衡量表?權重是否可以任意調整? 5.廠端特定部門填寫廠端衡量表，是否需要限制可填寫的時間?設定結案的時間?誰可以設定結案時間? 6.顯示雷達圖和條形圖，根據權重和衡量表數值顯示 | 公版建立完成 廠端建立完成 | 廠端新增技能和Roadmap和填寫衡量表的人員會是同一組人
需求確認 | 「技能盤點平台功能建置需求.ppt」中Page5.的需求功能「3.各工廠可自行追加技術項目」是指開發方式嗎? 瑞崧:MMFA會設定一個公版，技能和技能Roadmap，各廠不能改公版，但可以自己增加自己廠的技能和Roadmap 各廠是否可以用公版的技能，但自行增加該公版技能的Roadmap?
需求確認 | 「技能盤點平台功能建置需求.ppt」中Page6.的需求功能「1.分3大中心呈現(LCD1 / LCD2/CD)」是指Stage嗎? 瑞崧:LCD1 / LCD2/CD，是世代廠的分群，目前CIM沒有提供類似的API呼叫，短時間先設定在程式端做對應
需求確認 | 「技能盤點平台功能建置需求.ppt」中Page9.的需求功能是指提供下載檔案，excel格式是否可以參考Base Future LCD2 0304 (002).xlsx?
需求確認 | 1.網站語系為何? 2.如果是英文就需要有人彙整英文名詞?例如:網站英文名稱?功能英文名稱?內容顯示的參數英文名稱等 | 技術發展平台
[ { "GroupName": "LCD1", "GroupLab": [ "L6A", "L6B" ] }, { "GroupName": "LCD2", "GroupLab": [ "L6A", "L7B" ] }, { "GroupName": "CF", "GroupLab": [ "8A" ] } ]
1