## Slide 1: Weekly Report
Jane 雅真
2021-06-09

## Slide 2: 本週工作項目
技能發展平台
  網頁UI設計(50%)
  使用DB評估
  CAP權限申請確認(進行中)
  FlowER對接方式確認(未完成)
  CAP-研究使用方式(未執行)

## Slide 3: 技能發展平台

## Slide 4: 專案排程
工作階段 | 細項 | 狀態 | 預計完成日期
需求確認與分析 | 功能確認(90%) | Doing | 2021/5/28
系統架構設計 | 1.網站地圖(100%) 2.系統程式架構(100%) 3.系統串接流程(100%) 4.資料表設計(95%) | Doing | 2021/6/1
UI畫面 | 1.內頁功能示意-wireframe (25%) 2.網站視覺-makeup | Doing | 2021/6/11
程式開發 | 1.前端畫面切版(Phase1-6/30) 2.後端底層開發(Phase1-6/30) 3.前端程式開發(Phase1-6/30) 4.後端WebAPI開發(Phase1-6/30) 5.CAP系統權限設定(Phase2-7/16) 6.後端FlowER串接(Phase2-7/16) | To Do | 2021/7/16
功能測試 | 全站功能測試 | To Do | 待確認

## Slide 5: 網站地圖

## Slide 6: 系統串接流程

## Slide 7: 資料表設計
Skill技術主表
SkillSiteSetting技能使用廠端設定表
SkillRoadmap技術發展項目
ParaReference參數對應表
SkillImplwayMapping技能開發方式對應表
SkillFeedbakImpl廠端落地衡量表
SkillFeedbakImpl_Log廠端落地衡量表Log

## Slide 8: 網頁UI-Home

## Slide 9: 網頁UI-技能清單

## Slide 10: 網頁UI-技能建立表

## Slide 11: 網頁UI-網頁UI-廠端落地回饋表

## Slide 12: 網頁UI-Dashboard技術深度(1)

## Slide 13: 網頁UI-Dashboard技術深度(2)

## Slide 14: 網頁UI-Dashboard技術廣度(1)

## Slide 15: 網頁UI-Dashboard技術廣度(2)

## Slide 16: 網頁UI-落地衡量會總表

## Slide 17: Azure 服務

## Slide 18: 使用DB評估-File base Database
優點： 雲端平台只需要開一個App Service,同時將資料庫跟網站包成一個部署包放在同一台APP Service 缺點或注意事項： 1.注意所使用的APP Service等級，因Gina要求記錄使用者操作歷程，考量database所佔用的磁碟空間，要留意至少需要基本開發/測試專用環境 以上（約10G） 2.由於網站和資料庫在同一個APP Service上，要留意部署時覆蓋資料庫的風險 3.後續維護資料查詢便利性 建議方案： Azure Sql database DTU 基本型一個月約166元（儲存空間2G） 標準型 S0 一個月約500元（儲存空間250G）

## Slide 19: Azure-App Service

## Slide 20: Azure SQL Database
參考來源: https://docs.microsoft.com/zh-tw/azure/azure-sql/database/purchasing-models

## Slide 21: Azure SQL Database - DTU

## Slide 22: Azure SQL Database - vCore

## Slide 23: CAP-研究使用方式

## Slide 24: CAP驗證方式
Forms认证
适用场景：ASP .NET开发的系统
NT认证
适用场景：内网系统
AuthKey认证
适用场景：只针对使用UAC认证的Java开发系统替换成CAP使用
CAP
AuthToken认证
适用场景：任何情況
如java、vue.js、node.js

## Slide 25: CAP-驗證方式選用評估

## Slide 26: CAP-AuthToken驗證

## Slide 27: 下週工作項目
技能發展平台
  網頁UI設計(100%)
  程式開發-前端畫面切版(100%)
  CAP權限申請確認