## Slide 1: Monthly Report
Jane 雅真
2021-07-08

## Slide 2: 上月工作項目
技能發展平台
  需求確認與分析
  系統架構設計
  UI設計&程式開發-Pharse1
InsideOut
  需求確認與分析
  系統架構規劃
  平台與Device資料串接Poc

## Slide 3: 技能發展平台

## Slide 4: 專案排程
工作階段 | 細項 | 執行者 | 狀態 | 預計完成日期
需求確認與分析 | 功能確認(100%) | 雅真 | Done | 2021/5/28
系統架構設計 | 1.網站地圖(100%) 2.系統程式架構(100%) 3.系統串接流程(100%) 4.資料表設計(100%) | 雅真 | Done | 2021/6/1
UI設計 | 1.內頁功能示意-wireframe (100%) 2.網站視覺-makeup(100%) | 雅真 | Done | 2021/6/11
程式開發-Phase 1 | 1.前端畫面切版(100%) 2.後端底層開發(100%) 3.前端程式開發(100%) 4.後端WebAPI開發(100%) | 雅真 | Done | 2021/6/30
程式開發-Phase 2 | 5.CAP系統權限設定 6.Feedback審核流程 | 雅真.翌台 | In Process | 2021/7/16
功能測試 | 全站功能測試 | 阿Ken.Gina.韋成 | To Do | 待確認

## Slide 5: 技能發展平台-系統架構設計

## Slide 6: 網站地圖

## Slide 7: 系統串接流程

## Slide 8: Feedback審核流程

## Slide 9: 資料表設計
Skill技術主表
SkillSiteSetting技能使用廠端設定表
SkillRoadmap技術發展項目
ParameterSetting參數對應表
Constant常數對應表
SkillFeedbakImpl廠端落地衡量歷程表
※參考 技能發展平台_TableSchema.xls

## Slide 10: 程式架構

## Slide 11: DB評估-儲存空間需求
Feedback佐證檔案需求大小：
  目前Roadmap總數51數，每一個Roadmap所附加的檔案大小限制5M，使用對象有23 個Fab，每一個季度回饋，資料保存3年，計算總使用量如下:
  51Roapmap * 5M * 23Fab * 4季 * 3year = 72G
系統資料量評估：
  資料表數量約7個，內容除了上方Feedback佐證資料之外，其他為文字資訊，概估5G以內
同時連線數:
  Fab數約23個，每一場同時使用數量概估同時不會超過2人，所以同時連線數約為50人以內

## Slide 12: DB評估-File base Database
優點：
  雲端平台只需要開一個App Service,同時將資料庫跟網站包成一個部署包放在同一台APP Service
缺點或注意事項：
  注意所使用的APP Service等級，因Gina要求記錄使用者操作歷程，考量database所佔用的磁碟空間，要留意至少需要基本開發/測試專用環境 以上（約10G）
  由於網站和資料庫在同一個APP Service上，要留意部署時覆蓋資料庫的風險
  後續維護資料查詢便利性
建議:
  方案一：Azure SQL Database
    Azure Sql database DTU 基本型一個月約166元（儲存空間2G） 標準型 S0 一個月約500元（儲存空間250G）
  方案二：AUO地端SQL Server

## Slide 13: 主機架構

## Slide 14: 技能發展平台-UI&功能

## Slide 15: 技能清單

## Slide 16: 技能建立表

## Slide 17: 廠端落地回饋表-回填資料

## Slide 18: 廠端落地回饋表-待驗證資料

## Slide 19: MMFA回饋資料檢核表

## Slide 20: 落地衡量彙總表

## Slide 21: Dashboard技術廣度

## Slide 22: Dashboard技術深度

## Slide 23: CAP Login串接-定義權限角色與功能配置

## Slide 24: InSideOUT

## Slide 25: 目的
  將AUO過去的智慧製造Knowhow產品與解決方案呈現
  硬體場域設定好即可在網站管理平台看到即時數據

## Slide 26: 工作排程
Device (又中.宏勳)
  確認Box擷取盒資料格式
  Device可使用的資料傳輸方式
Data Collection (又中.宏勳)
  資料擷取與傳輸
Storage (EDA Team)
  確認儲存空間
Data Analysis (EDA Team &User)
  確認資料內容與可能呈現資訊
Data Visualization (EDA Team &User)
  討論網站呈現的報表

## Slide 27: 平台目標方向
系統類型
  單一客戶、單一系統
  多客戶、單一系統
  多客戶、多系統
Demo版(單一客戶、單一系統)
  單一客戶、單一系統(從Device到報表網站報表呈現)
完整功能(多客戶、多系統)
  前台-系統商品介紹網
  後台-SaaS版管理平台

## Slide 28: Demo版
DashBoard
  單一產品系統數據報表呈現

## Slide 29: 網站規劃
InsideOut前台
  首頁
    網站形象(網站主視覺、LOGO與Banner形式介紹)
    大略的系統產品列表
    大略的解決方案列表(含影片示意)
  商品頁
    系統功能詳細介紹(含硬體與軟體後台服務)
  聯絡我們
    聯絡窗口
InsideOut後台
  UI用Admin template方式呈現
  細項功能待確認
前台參考網站
  國內
    研華科技: https://www.advantech.tw/
    樺漢: https://www.ennoconn.com/index_zh-tw.html
  國外
    Azure: https://azure.microsoft.com/zh-tw/

## Slide 30: 系統架構

## Slide 31: 專案排程
工作階段 | 細項 | 執行人 | 狀態 | 預計完成日期
需求確認與分析 | 功能確認 | JS / 雅真 / 翌台 | In Process | --
系統架構設計 | 1.系統程式架構 2.系統串接流程設計 3.資料表設計 | JS / 雅真 / 翌台 | In Process | --
UI設計-前後台 | 1.內頁功能示意-wireframe 2.網站視覺-makeup | 俊豪 | In Process | --
程式開發-前台 | 1.前端畫面切版 | 俊豪 / 雅真 | To Do | --
程式開發-後台 | 1.前端畫面切版 2.前端程式開發 3.後端程式開發 | 翌台 / 雅真 | To Do | --
功能測試 | 全站功能測試 |  | To Do | --

## Slide 32: 本月工作項目
技能發展平台
  程式開發-Pharse1I
    CAP權限串接
    Feedback審核流程
  系統上線
InsideOut
  Demo版網站規劃與開發